Temeljem članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), članka 58. stavka 2. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17) te članka 45. Statuta Općine Smokvica („Službeni glasnik Općine Smokvica“, broj 3/09, 22/13, 6/18 i 5/21), Općinsko vijeće Općine Smokvica je na prijedlog načelnika Općine razmatralo i usvojilo na  3. sjednici održanoj dana 29.prosinca 2021. godine

GODIŠNJI PLAN

razvoja sustava civilne zaštite Općine Smokvica u 2022. godini

UVOD

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svij dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobra i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN, br. 82/15; dalje u tekstu: Zakon) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razmatra i usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

PLANSKE AKTIVNOSTI

Do kraja 2022. godine, a što je u nadležnosti Općinskog vijeća, planira se:

- osigurati financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Do kraja 2022. godine, a što je u nadležnosti općinskog načelnika, planira se:

- donijeti plan vježbi civilne zaštite u 2022. godini, u pravilu do 1. kolovoza 2022. godine, a sukladno Pravilniku o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 49/16),

- osigurati uvjete za cjelovitu popunu postrojbe civilne zaštite, do 30. rujna 2022. godine,

- osigurati uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka i propisanih evidencije o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite (stožer, postrojbe, povjerenici),

- izvršiti osnovno opremanje postrojbi civilne zaštite, povjerenika i zamjenika (barem s reflektirajućim prslukom),

- kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključiti materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite

- organizirati obuku Stožera civilne zaštite Općine Smokvica, uz suradnju s DUZS-om, tijekom 2022. godine, pod uvjetom da se prethodno stvore stručne pretpostavke za osposobljavanje.

- osposobiti pripadnike postrojbe civilne zaštite, povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike u suradnji s DUZS-om,

- osigurati uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša

- osigurati vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama

- sa udrugama od interesa su za sustav civilne zaštite sklopiti sporazum kojim se utvrđuju njihove zadaće, uvjeti pod kojim se uključuju u aktivnosti sustava civilne zaštite, te financijska sredstva namijenjena jačanju sposobnosti udruga za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite

- donositi druge odluke i mjere temeljem važećih propisa radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Nositelj zadaća je načelnik općine, uz operativnu suradnju s načelnikom Stožera civilne zaštite.

FINANCIRANJE SUSTAVA CZ

Financijski izdaci koji se planiraju za razvoj sustava civilne zaštite, odnosno za  realizaciju planskih aktivnosti iz točke II. ovog Plana s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje:

| Namjena - opis troška | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stožeri civilne zaštite | 1,000.00 kn | 1,000.00 kn | 1,000.00 kn | 1,000.00 kn |
| Operativne snage vatrogastva DVD Smokvica - redovita djelatnost | 80.000,00 kn | 80.000,00 kn | 80.000,00 kn | 80.000,00 kn |
| Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa – GDCK Korčula | 10,000.00 kn | 10,000.00 kn | 10,000.00 kn | 10,000.00 kn |
| Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Orebić | 5,000.00 kn | 5,000.00 kn | 5,000.00 kn | 5,000.00 kn |
| Udruge | 4,000.00 kn | 4,000.00 kn | 4,000.00 kn | 4,000.00 kn |
| Postrojbe i povjerenici civilne zaštite | 10,000.00 kn | 10,000.00 kn | 10,000.00 kn | 10,000.00 kn |
| Koordinatori na lokaciji | 1,000.00 kn | 1,000.00 kn | 1,000.00 kn | 1,000.00 kn |
| Pravne osobe u sustavu civilne zaštite | 1,000.00 kn | 1,000.00 kn | 1,000.00 kn | 1,000.00 kn |
| Izrada planskih dokumenata -ovlaštena pravna osoba | 10,000.00 kn | 10,000.00 kn | 10,000.00 kn | 10,000.00 kn |
| UKUPNO | 118,000.00 kn | 118,000.00 kn | 118,000.00 kn | 118,000.00 kn |

Namjena sredstava planiranih za operativne snage civilne zaštite je: opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje za provođenje planiranih mjera civilne zaštite, te izrada propisanih planskih dokumenata. Sredstva se osiguravaju se u Proračunu Općine Smokvica za svaku proračunsku godinu. Planirani izdaci iskazani u tablici su okvirni i podložni su promjenama ukoliko se za to pokaže potreba, bilo povećanjem ili smanjenjem, a temeljit će se na proračunskim sredstvima planiranim za navedene stavke za svaku proračunsku godinu i stvarnim izdacima.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Smokvica.

KLASA:    021-05/21-01/03

URBROJ:  2138-04-21-03-

Smokvica,  29. prosinca  2021. g.

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Jakica Tomašić